## Slide 1
태양광 주차장
지속가능한 미래를 위한 스마트 에너지 솔루션
사업 제안서
2026년 3월

## Slide 2
목 차
01
사업 배경 및 필요성
02
태양광 주차장 개요
03
기대 효과 및 경제성 분석
04
설치 계획 및 일정
05
환경적 기여 & ESG
06
투자 및 수익 모델
07
결론 및 제안

## Slide 3
01 사업 배경 및 필요성
🌡️ 기후위기 심화
탄소중립 2050 목표 달성을 위해 재생에너지 전환 필수
⚡ 에너지 비용 상승
전기요금 지속 인상으로 자가발전 수요 급증
🚗 주차 공간 활용
유휴 주차장 부지를 에너지 생산 공간으로 전환
📋 정부 지원 확대
태양광 설비 보조금· REC 제도 적극 운영 중
✔ 태양광 주차장은 공간 효율성 + 친환경 에너지 생산의 두 마리 토끼를 동시에 잡는 솔루션입니다.

## Slide 4
02 태양광 주차장 개요
태양광 주차장이란?
• 주차장 지붕·캐노피에 태양광 패널 설치
• 발전된 전력을 건물·전기차 충전에 활용
• 잉여 전력은 한전에 판매(전력 판매 수익)
• 주차 차량 보호 + 에너지 생산 이중 효과
• 지상형 / 지하 외부형 / 옥상형 다양한 형태
주요 사양
패널 용량
400W ~ 550W / 장
시스템 용량
100kW ~ 1MW (규모 조정 가능)
연간 발전량
약 130,000 kWh (100kW 기준)
패널 수명
25년 이상
설치 면적
주차면당 약 15~20㎡
EV 충전기
완속/급속 동시 연계 가능

## Slide 5
03 기대 효과 및 경제성 분석
연간 발전량
130,000 kWh
100kW 시스템 기준
연간 절감액
약 2,300만원
전기요금 절감 기준
REC 판매수익
약 500만원
신재생에너지 공급인증서
투자회수기간
5~7년
정부보조금 반영 시
비용 구조 분석
항목
금액
비고
태양광 패널 (100kW)
약 1억 2천만원
패널 + 인버터
구조물 (캐노피)
약 6천만원
철골 + 도장
EV 충전기 (4기)
약 2천만원
완속 기준
공사 및 설치
약 2천만원
전기공사 포함
합계
약 2억 2천만원
정부보조금 최대 50% 지원

## Slide 6
04 설치 계획 및 일정
1단계
사전 조사 및 설계
⏱ 1~2개월
현장 조사 구조 검토 인허가 준비
2단계
인허가 취득
⏱ 2~3개월
전기사업허가 건축신고 환경영향평가
3단계
구조물 설치
⏱ 1~2개월
캐노피 시공 배선 작업 패널 설치
4단계
계통 연계
⏱ 1개월
한전 연계 인버터 설치 시운전
5단계
운영 시작
⏱ 상시
모니터링 유지보수 성과 분석
총 프로젝트 기간: 약 7~8개월
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월

## Slide 7
05 환경적 기여 & ESG
E 환경
✓ 연간 CO₂ 약 58톤 감축
✓ (30년생 소나무 8,700그루 효과)
✓ 화석연료 의존도 감소
✓ 미세먼지 저감 기여
S 사회
✓ 지역 일자리 창출
✓ 에너지 복지 향상
✓ 전기차 인프라 확충
✓ 시민 환경 인식 제고
G 거버넌스
✓ 탄소중립 경영 선언
✓ RE100 목표 달성 기여
✓ ESG 공시 의무 대응
✓ 지속가능경영보고서 실적

## Slide 8
06 투자 및 수익 모델
수익 흐름
전력 판매 수익
연간 약 1,400만원
한전 계통 연계 판매
전기요금 절감
연간 약 1,300만원
자가소비분 절감
REC 판매
연간 약 500만원
신재생 공급인증서
EV 충전 수익
연간 약 600만원
충전 서비스 이용료
주차장 프리미엄
연간 약 300만원
서비스 가치 향상
연간 총 예상 수익
약 4,100만원 / 년
※ 정부 보조금·세제혜택 별도

## Slide 9
결론 및 제안
태양광 주차장은 단순한 발전 시설이 아닙니다.
탄소중립 실현 · 에너지 자립 · 수익 창출을 동시에 달성하는 미래 지향적 인프라 투자입니다.
✅ 투자 회수 기간 5~7년 (정부 보조금 적용 시)
✅ 연간 약 4,100만원 수익 창출
✅ CO₂ 연간 58톤 감축으로 ESG 경영 강화
✅ EV 충전 인프라 선제 구축으로 미래 경쟁력 확보
지금 바로 시작하세요
문의 및 협의: solar@company.com | Tel. 02-0000-0000